## Cadro Plan de melloras
[25 empty] | Renovación da acreditación das titulacións oficiais | Planificada | Universidade
|  |  |  | FACULTADE DE CC. DA EDUCACIÓN, Ourense | [15 empty] | Área de Calidade |  |  |  |  | Seguimento anual das titulacións | Realizada parcialmente | Centro
Cadro de seguimento do plan de melloras | [24 empty] | Certificación da implantación do Sistema de Garantía de CALIDADE | Realizada | Títulación
Grao en Traballo Social: Ficha de mellora | [17 empty] | Revisión / Valoración da acción de mellora | [6 empty] | SGIC (Revisión pola dirección) | Pendente
CENTRO | Nº de Ficha de mellora | Curso académico no que se formula a acción | Programa de calidade asociado | Criterio do programa ao que se asocia | Ámbito de aplicación | Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) | Denominación da acción de mellora | Punto débil / Análise das causas | Obxectivos | Actuacións a desenvolver | Data límite para a súa execución | Recursos / financiamento | Responsable da súa aplicación | Responsable do seguimento | Data para realizar o seguimento | Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación | Observacións | Estado / Nivel de cumprimento | Resultados obtidos | Grao de satisfacción | Accions correctoras a desenvolver | Responsable da revisión | Data da revisión |  | Outros
Facultade de CC. da Educación | 5TS | 2015-2016 | Seguimento anual das titulacións | Resultados | Titulación | Traballo Social | Incrementar a porcentaxe de alumnado que elabora e presenta o TFG en primeira e segunda convocatoria | Reducido número de estudantes que defenden o TFG en primeiras convocatorias | Conseguir maior implicación do alumnado e o profesorado na titorización e realización do TFG | Reunión co profesorado que dirixe TFG. Reunión co alumnado matriculado en TFG | 2016-09-30 |  | Coordinador do TFG Coordinación do Título | Xunta de Titulación | 2016-09-30 | Convocatoria e asistencia ás reunións. Número de TFGs dirixidos e presentados. Formulario de seguimento de TFG | Tense celebrado un Seminario de formación de profesorado Tense elaborado un Seminario de formación de alumnado Tense elaborado unha Ficha de seguimento con cronograma | [6 empty] | 3 |  | 0
Facultade de CC. da Educación | 4TS | 2015-2016 | Seguimento anual das titulacións | Planificación | Titulación | Traballo Social | Formular accións de axuda ao alumnado de primeiro que se incorporan tarde | Parte do alumnado de 1º incorpórase cando o curso xa vai avanzado | Axudar a estes alumnos a que adquiran as competencias e superen as materias do primeiro cuadrimestre | Reunión de coordinación do profesorado de 1º curso (primeiro cuadrimestre). Reunión co alumnado que se incorporou tarde. Supervisión planificada por parte de profesorado en 2 grupos de PAT específicamente constituidos para apoiar a inserción académica deste alumnado Elaboración por parte de todo o profesoroado do 1º cuadrimestre dunhas indicacións básicas para o alumnado de incorporación tardía que se subirá a plataforma FAITIC en cada materia | 2016-09-30 |  | Coordinador/a de 1º curso | Xunta de Titulación | 2016-09-30 |  | Esta acción se | [6 empty] | 3 |  | 0
Facultade de CC. da Educación | 3TS | 2015-2016 | Seguimento anual das titulacións | Resultados | Titulación | Traballo Social | Consulta a empregadores, asociacións e egresados | Existen poucos contactos con estes colectivos | Constatar en qué medida se alcanzaron as competencias e os obxectivos. Constatar o grao de empregabilidade dos egresados. | Revisar informes, realizar enquisas e reunión cos afectados. No marco do Convenio co Colexio de Traballadores sociais de Galicia, estamos a realizar unha investigación conxunta (Colexio-Universidade de Vigo) sobre o grao de empregabilidade dos egresados da Universidade de Vigo dende a implantación do Plan de estudos (2012-2015). Os datos serán publicados en xullo 2016 | 2016-09-30 |  | Coordinación do Título | Xunta de Titulación | 2016-09-30 | Realización de reunións ou enquisas desenvolvidas | 1. Tense realizado unha Xornadas sobre saídas profesionais por parte do profesorado da Titulación no ano 2014. Está previsto realizar o seguinte no 2016. 2. Tódolos anos o Colexio de Traballadores sociais de Galicia ten reunións/seminario cos estudantes de 4º curso da Titulación a efectos de informalos e asesoralos nas saídas profesionais | [6 empty] | 3 |  | 0
Facultade de CC. da Educación | 2TS | 2015-2016 | Seguimento anual das titulacións | Recursos humanos | Centro | Traballo social | Listado de docentes de Traballo Social | Non está explícito na web da Facultade o listado de docentes da titulación | Posibilitar o acceso fácil ao profesorado da titulación | Elaborar un listado actualizado dos docentes e subilo á web | 2016-09-30 | Ningún | A Decana | Xunta de Titulación | 2016-05-31 | [8 empty] | 3
Facultade de CC. da Educación | 1 TS | 2015-2016 | Seguimento anual das titulacións | 4. | Titulación | TRABALLO SOCIAL | Uso de redes sociais como fórmula promocional para darlle visibilidade ao título | Non se cobren tódalas prazas ofertadas (70 de 75), ou cóbrense tarde (50 a inicios de curso, o resto a mediados de novembro) | Promocionar a titulación e darlle maior visibilidade. | Posta en marcha e potenciación de redes sociais | 2016-07-31 | Ningún | Coordinación do Título | Xunta de Titulación | 2016-02-28 | Existencia desa rede | 1. Xa se ten posto en marcha un Facebook por parte de profesores da titulación con información de interese –cursos, conferencias, artigos, vídeos e noticias- que poden ser un bo inicio para culminar esta mellora. 2. Téñense feito campañas de captación de alumnos en exames da CIUG (xuño e setembro) para promoción do Título por parte de estudantes egresados con mesas informativas 3. Tense realizado por parte do Profesorado da Titulación cartelería e dípticos informativos e promocionais da Titulación 4. Tense gravado un vídeo promocional da Titulación por parte do SIOPE | [6 empty] | 3
COPIA DA FILA ACTIVA NUNHA FICHA DE MELLORA