{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Cadro Plan de melloras"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Cadro Plan de melloras","index":0,"n_rows":11,"n_cols":36,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,17],[2,0,2,23],[3,18,3,23],[1,20,1,23],[1,4,1,10]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Renovación da acreditación das titulacións oficiais","Planificada","Universidade"]
[null,null,null,null,"FACULTADE DE CC. DA EDUCACIÓN, Ourense",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Área de Calidade",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seguimento anual das titulacións","Realizada parcialmente","Centro"]
["Cadro de seguimento do plan de melloras",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Certificación da implantación do Sistema de Garantía de CALIDADE","Realizada","Títulación"]
["Grao en Traballo Social: Ficha de mellora",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Revisión / Valoración da acción de mellora",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SGIC (Revisión pola dirección)","Pendente"]
["CENTRO","Nº de Ficha de mellora","Curso académico no que se formula a acción","Programa de calidade asociado","Criterio do programa ao que se asocia","Ámbito de aplicación","Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)","Denominación da acción de mellora","Punto débil / Análise das causas","Obxectivos","Actuacións a desenvolver","Data límite para a súa execución","Recursos / financiamento","Responsable da súa aplicación","Responsable do seguimento","Data para realizar o seguimento","Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación","Observacións","Estado / Nivel de cumprimento","Resultados obtidos","Grao de satisfacción","Accions correctoras a desenvolver","Responsable da revisión","Data da revisión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Outros"]
["Facultade de CC. da Educación","5TS","2015-2016","Seguimento anual das titulacións","Resultados","Titulación","Traballo Social","Incrementar a porcentaxe de alumnado que elabora e presenta o TFG en primeira e segunda convocatoria","Reducido número de estudantes que defenden o TFG en primeiras convocatorias","Conseguir maior implicación do alumnado e o profesorado na titorización e realización do TFG","Reunión co profesorado que dirixe TFG. Reunión co alumnado matriculado en TFG","2016-09-30",null,"Coordinador do TFG\nCoordinación do Título\n","Xunta de Titulación","2016-09-30","Convocatoria e asistencia ás reunións. Número de TFGs dirixidos e presentados. Formulario de seguimento de TFG","Tense celebrado un Seminario de formación de profesorado \nTense elaborado un Seminario de formación de alumnado\nTense elaborado unha Ficha de seguimento con cronograma\n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(L6=\"\",\"\",IF(AND(L6>TODAY(),S6=\"\"),3,IF(AND(L6<TODAY(),S6=\"\"),0,IF(AND(L6>TODAY(),AH6<=2),3,IF(AND(L6<=TODAY(),AH6<=2),0,IF(S6=\"\",\"\"))))))","v":3},{"$f":"+IF(S6=\"\",\"\",IF(S6=\"Realizada\",3,IF(S6=\"Realizada parcialmente\",2,IF(S6=\"Planificada\",1,0))))","v":""},{"$f":"+IF(L6=\"\",\"\",IF(P6=\"\",\"\",IF(P6>=L6,0,\"\")))","v":0}]
["Facultade de CC. da Educación","4TS","2015-2016","Seguimento anual das titulacións","Planificación","Titulación","Traballo Social","Formular accións de axuda ao alumnado de primeiro que se incorporan tarde","Parte do alumnado de 1º incorpórase cando o curso xa vai avanzado","Axudar a estes alumnos a que adquiran as competencias e superen as materias do primeiro cuadrimestre","Reunión de coordinación do profesorado de 1º curso (primeiro cuadrimestre). Reunión co alumnado que se incorporou tarde. \nSupervisión planificada por parte de profesorado en 2 grupos de PAT específicamente constituidos para apoiar a inserción académica deste alumnado\nElaboración por parte de todo o profesoroado do 1º cuadrimestre dunhas indicacións básicas para o alumnado de incorporación tardía que se subirá a plataforma FAITIC en cada materia\n","2016-09-30",null,"Coordinador/a de 1º curso","Xunta de Titulación","2016-09-30",null,"Esta acción se ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"",0]
["Facultade de CC. da Educación","3TS","2015-2016","Seguimento anual das titulacións","Resultados","Titulación","Traballo Social","Consulta a empregadores, asociacións e egresados","Existen poucos contactos con estes colectivos","Constatar en qué medida se alcanzaron as competencias e os obxectivos. Constatar o grao de empregabilidade dos egresados.","Revisar informes, realizar enquisas e reunión cos afectados. \nNo marco do Convenio co Colexio de Traballadores sociais de Galicia, estamos a realizar unha investigación conxunta (Colexio-Universidade de Vigo) sobre o grao de empregabilidade dos egresados da Universidade de Vigo dende a implantación do Plan de estudos (2012-2015). Os datos serán publicados en xullo 2016\n","2016-09-30",null,"Coordinación do Título","Xunta de Titulación","2016-09-30","Realización de reunións ou enquisas desenvolvidas","1. Tense realizado unha Xornadas sobre saídas profesionais por parte do profesorado da Titulación no ano 2014. Está previsto realizar o seguinte no 2016.\n2. Tódolos anos o Colexio de Traballadores sociais de Galicia ten reunións/seminario cos estudantes de 4º curso da Titulación a efectos de informalos e asesoralos nas saídas profesionais\n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"",0]
["Facultade de CC. da Educación","2TS","2015-2016","Seguimento anual das titulacións","Recursos humanos","Centro","Traballo social","Listado de docentes de Traballo Social","Non está explícito na web da Facultade o listado de docentes da titulación ","Posibilitar o acceso fácil ao profesorado da titulación","Elaborar un listado actualizado dos docentes e subilo á web","2016-09-30","Ningún","A Decana","Xunta de Titulación","2016-05-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"",""]
["Facultade de CC. da Educación","1 TS","2015-2016","Seguimento anual das titulacións","4.","Titulación","TRABALLO SOCIAL","Uso de redes sociais como fórmula promocional para darlle visibilidade ao título","Non se cobren tódalas prazas ofertadas (70 de 75), ou cóbrense tarde (50 a inicios de curso, o resto a mediados de novembro)","Promocionar a titulación e darlle maior visibilidade.","Posta en marcha e potenciación de redes sociais","2016-07-31","Ningún","Coordinación do Título","Xunta de Titulación","2016-02-28","Existencia desa rede","1. Xa se ten posto en marcha un Facebook por parte de profesores da titulación con información de interese –cursos, conferencias, artigos, vídeos e noticias- que poden ser un bo inicio para culminar esta mellora.\n2. Téñense feito campañas de captación de alumnos en exames da CIUG (xuño e setembro) para promoción do Título por parte de estudantes egresados con mesas informativas\n3. Tense realizado por parte do Profesorado da Titulación cartelería e dípticos informativos e promocionais da Titulación\n4. Tense gravado un vídeo promocional da Titulación por parte do SIOPE\n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]